## Sheet1
Start Date | End Date | Description | Timeline
2017-10-25 | 2017-10-25 | Formal Proposal | 1
2017-11-16 | 2017-11-16 | Complete Research | 2
2018-01-05 | 2018-01-05 | Configure simulator | 1
2018-01-24 | 2018-01-24 | Finish poster | 2
2018-02-01 | 2018-02-01 | Intergate multiple AP into simulation | 5
2018-02-08 | 2018-02-08 | Develop GA and test | 1
2018-02-15 | 2018-02-15 | Develop PSO algorith | 3
2018-03-01 | 2018-03-01 | Develop VNS algorith | 4
2018-03-08 | 2018-03-08 | Complete analayis of all results | 2
2018-03-15 | 2018-03-15 | Submit draft for review | 5
2018-04-11 | 2018-04-11 | Submit revised copy | 3

## Sheet2
Start Date | End Date | Description | Timeline
2017-10-25 |  | Formal Proposal | 1
2017-11-16 |  | Complete Research | 2
2017-11-16 | 2018-01-05 | Configure simulator | 1
2018-01-24 |  | Finish poster | 2
2018-01-25 | 2018-02-01 | Intergate multiple AP into simulation | 5
2018-02-08 | 2018-02-08 | Develop GA and test | 1
2018-02-08 | 2018-02-15 | Develop PSO algorith | 3
2018-02-08 | 2018-03-01 | Develop VNS algorith | 4
2018-02-08 | 2018-03-08 | Complete analayis of all results | 2
2018-03-08 | 2018-03-15 | Submit draft for review | 5
2018-04-01 | 2018-04-11 | Submit revised copy | 3